## Plan1
O administrador/RH não consegue consultar o "Rating Final pós Calibragem", "Indicação a promoção após calibragem" e justificativas apos encerramento do ciclo, os campos ficam em branco;
O RH não consegue fazer o Rating final de uma avaliação incompleta;
Falta o pop-up com as informações da etapa da avaliação;
O sistema continua sem respeitar as datas do ciclo de avaliação e das etapas da avaliação;
- Lista duplicada no gerenciar avaliações. OK
- Nivel requerido, colocar o campo certo. OK
- Mostrar as informações da avaliação do gestor pro colaborador após o mesmo liberar pro RH. OK
- Não permitir a exclusão de outras contribuições após submeter a avaliação pro gestor. OK
- Tela de Gerenciar PDI.
- Logoff
- Envio de email pros gestores
- Envio de email pros colaboradores
- Não permitir a avaliação do gestor antes do colaborador submeter ao mesmo. OK
- Tela de Gerenciamento de Administradores
- Permitir a consulta de ciclos encerrados. OK
inserir o cookie pra não mostrar o popup
copiar ultimo ciclo
mostrar pro gestor a justificativa da promoção
após encerrar o ciclo o gestor poderá visualizar toda a recomendação
após encerrar o ciclo o colaborador visualizará apenas o rating
trocar o nome de avaliação iniciada para criada